## Riesgos
[23 empty] | Version: | 1
[23 empty] | Fecha: | 03 de septiembre de 2023
[23 empty] | Autor: | Equipo 2
Comentarios:
Factor de riesgo | Tipo |  | Riesgo | Descripcion | Posibles consecuencias | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Análisis de controles |  |  |  |  | Nivel |  |  |  | Estrategia de Tratamiento | Acciones | Responsable en el proceso | Cronograma |  | Indicadores
| Interno | Externo |  |  |  | Alto | Medio | Bajo | Alto | Medio | Bajo | (A, B, o C) | No existe | Descripción de controles existentes | Existe y no es efectivo | Existe y no documentado | Documentado y efectivo | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Fecha inicio | Fecha Final
Riesgos Negativos
Recursos Economicos | ✓ |  | Cambios de Requisitos | Los cambios en los requisitos del proyecto pueden aumentar el tiempo y el costo del desarrollo. | Retraso en la entrega del protoripo y aumento del presupuesto. |  | 1 |  | 3 |  |  | C | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | Mitigar | Establecer un proceso de aprobación para cambios, mantener una comunicación constante con los stakeholders | Mauricio | 2023-09-11 | 2023-11-10 | Aumentar la satisfacción del usuario en un 40%
Personas | ✓ |  | Problemas en el equipo de desarrollo | Problemas con el equipo de desarrollo, como desmotivación al trabajar | Disminución de la productividad, retrasos en la entrega |  | 3 |  |  | 3 |  | B |  | Estrategia de motivación |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  | Mitigar | Identificar posibles riesgos de rotación y tomar medidas para motivar al equipo | Jose | 2023-09-11 | 2023-11-10 | Aumentar el interes de trabajo del equipo a un 90%
Tecnológicos |  | ✓ | Problemas de infraestructura tecnológica | Fallos en la infraestructura técnica utilizada para el desarrollo del prototipo. | Interrupción del trabajo, pérdida de datos. |  |  | 3 | 5 |  |  | A | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | Mitigar | Realizar mantenimiento preventivo y tener planes de contigencia en caso de fallos. | Josue | 2023-09-11 | 2023-11-10 | Reduce fallos en la infraestructura un 95%
Legales |  | ✓ | Cambios en la normativa gubernamental | Cambios en las regulaciones gubernamentales que afectan la operación del prototipo. | Requisitos adicionales, retrasos en la entrega. |  |  | 1 | 5 |  |  | C | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | Aceptar | Establecer un sistema de monitoreo de regulaciones y adaptarse a los cambios según sea necesario. | Adolfo | 2023-09-11 | 2023-11-10 | Reduce cambios en el proyecto un 50%
Riesgos Positivos
Economico |  | ✓ | Finalización anticipada del proyecto | Los usuarios pueden terminar el proyecto antes del tiempo establecido y pueden brindar retroalimentación positiva. | Mayor motivación en el equipo, cumplimiento de plazos. |  |  | 3 | 5 |  |  | A |  | Retroalimentación del equipo |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  | Explotar | Mantener un control para la realizacion de la retroalimentación | Jose | 2023-09-11 | 2023-11-10 | Reducción de tiempo en un 30%
Tecnológicos |  | ✓ | Innovacion de tecnológias | Avances tecnológicos inesperados pueden beneficiar el proyecto | Mayor eficiencia, ventaja competitiva. |  |  | 3 | 5 |  |  | A |  | Manterse al tanto de las tendencias tecnológicas |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  | Explotar | Monitorear constantemente las innovaciones tecnológicas y adaptar el proyecto según sea necesario. | Adolfo | 2023-09-11 | 2023-11-10 | Aumentar la efectividad un 50%
Social |  | ✓ | Comunicación efectiva con los stakeholders | Los stakeholders colaboran de manera efectiva y brindan apoyo constante al proyecto. | Mayor alineación con los objetivos del proyecto, menor resistencia al cambio. |  | 3 |  | 4 |  |  | A | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | Explotar | Mantener una comunicación constante con los stakeholders y asegurar su participación activa en el proyecto. | Josue | 2023-09-11 | 2023-11-10 | Aumentar el interes un 70%
Economico |  | ✓ | Disponibilidad de recursos financieros. | Dispinibilidad de fondos y recursos financieros para el proyecto. | Capacidad para financiar el proyecto de manera adecuada |  |  | 2 |  | 3 |  | B | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | Explotar | Garantizar que el presupuesto este bien definido y buscar oportunidades de financimiento adicional si es necesario. | Mauricio | 2023-09-11 | 2023-11-10 | Aumenta el presupuesto un 60%

## Matriz de riesgo
| Amenzas | [5 empty] | Oportunidades
Impacto | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | Impacto | A = Alta
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 |  | M = Media
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 |  | B = Baja
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
|  | Probabilidad |  |  |  |  | Probabilidad