## BLANK - RACI Gantt Chart
RACI
PROJECT TITLE
Prototipo de Nueva Interfaz de Sitio Web de la UTL
PROJECT MANAGER |  | COMPANY NAME |  |  |  | DATE
Jose Angel De Jesus Sanchez Flores |  | Equipo 2 |  |  |  | 2023-09-11 |  |  |  | Septiembre | [20 empty] | Octubre | [20 empty] | Octubre | [9 empty] | Noviembre | [10 empty] | Noviembre
|  | R | A | C | I |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
TASK | TASK | RESPONSIBLE | ACCOUNTABLE | CONSULTED | INFORMED | START | DUE | DURATION | PCT OF TASK | Septiembre 10: WEEK 1; Septiembre 17: WEEK 2; Septiembre 24: WEEK 3; Octubre 1: WEEK 4; Octubre 8: WEEK 5; Octubre 15: WEEK 6; Octubre 22: WEEK 7; Octubre 29: WEEK 8; Noviembre 5: WEEK 9; Noviembre 12: WEEK 10; Noviembre 17: WEEK 11; Noviembre 22: WEEK 12
ID | TITLE |  |  |  |  | DATE | DATE | IN DAYS | COMPLETE | D | M | T | W | R | F | S | D | M | T | W | R | F | S | D | M | T | W | R | F | S | D | M | T | W | R | F | S | D | M | T | W | R | F | S | D | M | T | W | R | F | S | D | M | T | W | R | F | S | D | M | T | W | R | F | S | D | M | T | W | R | F | S | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Plan De Proyecto |  |  |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-21 | 9 | 100%
1.1 | Acta Constitutiva (Charter Project) | Josue Moreno | Jose Sanchez | Salvador Meza | Jose Hernandez | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 5 | 100% | bar: Septiembre 11 to Septiembre 15
1.1.1 | Descripción General | Josue Moreno | Jose Sanchez | Salvador Meza | Jose Hernandez | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 100% | bar: Septiembre 11
1.1.2 | Objetivos, Justificación y Proposito del Proyecto | Josue Moreno | Jose Sanchez | Salvador Meza | Jose Hernandez | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2 | 100% | bar: Septiembre 12 to Septiembre 13
1.1.3 | Alcance del Proyecto | Josue Moreno | Jose Sanchez | Salvador Meza | Jose Hernandez | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2 | 100% | bar: Septiembre 12 to Septiembre 13
1.1.4 | Requerimiento de Aceptación | Josue Moreno | Jose Sanchez | Salvador Meza | Jose Hernandez | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2 | 100% | bar: Septiembre 14 to Septiembre 15
1.2 | Matriz de Interesados | Salvador Meza | Jose Sanchez | Josue Moreno | Jose Hernandez | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 4 | 100% | bar: Septiembre 12 to Septiembre 15
1.2.1 | Identificar los Interesados | Salvador Meza | Jose Sanchez | Josue Moreno | Jose Hernandez | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 100% | bar: Septiembre 12
1.2.2 | Crear el Cuadrante de Interes/Poder | Salvador Meza | Jose Sanchez | Josue Moreno | Jose Hernandez | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 1 | 100% | bar: Septiembre 13
1.2.3 | Definir Expectativas, Descripcion y Entregables para los interesados | Salvador Meza | Jose Sanchez | Josue Moreno | Jose Hernandez | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2 | 100% | bar: Septiembre 14 to Septiembre 15
1.3 | WBS (Work Breakdown Structure) | Jose Sanchez | Salvador Meza | Josue Moreno | Jose Hernandez | 2023-09-18 | 2023-09-21 | 4 | 100% | bar: Septiembre 18 to Septiembre 21
1.3.1 | Definir Paquetes de Trabajo, Actividades y Entregables | Jose Sanchez | Salvador Meza | Josue Moreno | Jose Hernandez | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2 | 100% | bar: Septiembre 18 to Septiembre 19
1.3.2 | Estructurar el Diagrama de WBS | Jose Sanchez | Salvador Meza | Josue Moreno | Jose Hernandez | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2 | 100% | bar: Septiembre 20 to Septiembre 21
2 | Requerimientos |  |  |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 4 | 100%
2.1 | Identificación de Requerimientos | Salvador Meza | Jose Sanchez | Josue Moreno | Jose Hernandez | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2 | 100% | bar: Septiembre 20 to Septiembre 21
2.1.1 | Lista de Requerimientos de la Universidad | Salvador Meza | Jose Sanchez | Josue Moreno | Jose Hernandez | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2 | 100% | bar: Septiembre 20 to Septiembre 21
2.2 | Analisis de Requerimientos | Salvador Meza | Josue Moreno | Jose Sanchez | Jose Hernandez | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2 | 100% | bar: Septiembre 22; Septiembre 25
2.2.1 | Documento de Requerimiento Funcionales | Salvador Meza | Josue Moreno | Jose Sanchez | Jose Hernandez | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2 | 100% | bar: Septiembre 22; Septiembre 25
2.2.2 | Documento de Requerimiento No Funcionales | Salvador Meza | Josue Moreno | Jose Sanchez | Jose Hernandez | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2 | 100% | bar: Septiembre 22; Septiembre 25
3 | Diseño y Aspecto |  |  |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 10 | 100%
3.1 | Diseño de la Interfaz | Jose Sanchez | Salvador Meza | Josue Moreno | Jose Hernandez | 2023-09-26 | 2023-10-04 | 7 | 100% | bar: Septiembre 26 to Septiembre 29; Octubre 2 to Octubre 4; Octubre 25
3.1.1 | Prototipos de Diseño | Jose Sanchez | Salvador Meza | Josue Moreno | Jose Hernandez | 2023-09-26 | 2023-10-04 | 7 | 100% | bar: Septiembre 26 to Septiembre 29; Octubre 2 to Octubre 4
3.2 | Selección de Colores y Tipografia | Josue Moreno | Salvador Meza | Jose Sanchez | Jose Hernandez | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2 | 100% | bar: Octubre 5 to Octubre 6
3.2.1 | Paleta de colores | Josue Moreno | Salvador Meza | Jose Sanchez | Jose Hernandez | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 100% | bar: Octubre 5
3.2.1 | Tipografia Estandar | Josue Moreno | Salvador Meza | Jose Sanchez | Jose Hernandez | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 100% | bar: Octubre 6
3.3 | Diseño Responsivo | Salvador Meza | Jose Sanchez | Salvador Meza | Jose Hernandez | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 3 | 100% | bar: Octubre 5 to Octubre 6; Octubre 9
3.3.1 | Diseño para Dispositivos Moviles | Salvador Meza | Jose Sanchez | Salvador Meza | Jose Hernandez | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 3 | 100% | bar: Octubre 5 to Octubre 6; Octubre 9
3.4 | Creacion de Elementos Graficos | Salvador Meza | Josue Moreno | Jose Hernandez | Jose Sanchez | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2 | 100% | bar: Octubre 5 to Octubre 6
3.4.1 | Iconos Personalizados | Salvador Meza | Josue Moreno | Jose Hernandez | Jose Sanchez | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2 | 100% | bar: Octubre 5 to Octubre 6
3.4.2 | Imágenes de Encabezado | Salvador Meza | Josue Moreno | Jose Hernandez | Jose Sanchez | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2 | 100% | bar: Octubre 5 to Octubre 6
4 | Funcionalidad y Rendimiento |  |  |  |  | 2023-10-10 | 2023-10-31 | 16 | 25%
4.1 | Desarrollo del Sitio Web | Jose Sanchez | Josue Moreno | Salvador Meza | Jose Hernandez | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 9 | 50% | bar: Octubre 10 to Octubre 13; Octubre 16 to Octubre 20; Octubre 23 to Octubre 27; Octubre 30 to Octubre 31; Noviembre 13
4.1.1 | Programacion de la interfaz | Jose Sanchez | Josue Moreno | Salvador Meza | Jose Hernandez | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 9 | 50% | bar: Octubre 10 to Octubre 13; Octubre 16 to Octubre 20
4.2 | Implementacion de Funcionalidades | Josue Moreno | Jose Sanchez | Salvador Meza | Jose Hernandez | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2 | 0% | bar: Octubre 23 to Octubre 24
4.2.1 | Integracion de Formularios de Contacto | Josue Moreno | Jose Sanchez | Salvador Meza | Jose Hernandez | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2 | 0% | bar: Octubre 23 to Octubre 24
4.2.2 | Implementacion de Busqueda | Josue Moreno | Jose Sanchez | Salvador Meza | Jose Hernandez | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2 | 0% | bar: Octubre 23 to Octubre 24
4.3 | Pruebas y optimizacon | Josue Moreno | Salvador Meza | Jose Sanchez | Jose Hernandez | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 5 | 0% | bar: Octubre 25 to Octubre 27; Octubre 30 to Octubre 31
4.3.1 | Pruebas de Usabilidad | Josue Moreno | Salvador Meza | Jose Sanchez | Jose Hernandez | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 3 | 0% | bar: Octubre 25 to Octubre 27
4.3.2 | Optimización de Rendimineto | Josue Moreno | Salvador Meza | Jose Sanchez | Jose Hernandez | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2 | 0% | bar: Octubre 30 to Octubre 31
5 | Cierre de Proyecto |  |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 8 | 0% | bar: Noviembre 1 to Noviembre 3; Noviembre 6 to Noviembre 10
5.1 | Validacion del Proyecto | Jose Hernandez | Josue Moreno | Salvador Meza | Jose Sanchez | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1 | 0% | bar: Noviembre 1
5.1.1 | Aprobacion de la Nueva Interfaz | Jose Hernandez | Josue Moreno | Salvador Meza | Jose Sanchez | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1 | 0% | bar: Noviembre 1
5.2 | Entrega Final | Salvador Meza | Jose Sanchez | Josue Moreno | Jose Hernandez | 2023-11-02 | 2023-11-07 | 4 | 0% | bar: Noviembre 2 to Noviembre 3; Noviembre 6 to Noviembre 7
5.2.1 | Documentacion del Proyecto | Salvador Meza | Jose Sanchez | Josue Moreno | Jose Hernandez | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2 | 0% | bar: Noviembre 2 to Noviembre 3
5.2.2 | Sitio Web en Produccion | Salvador Meza | Jose Sanchez | Josue Moreno | Jose Hernandez | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2 | 0% | bar: Noviembre 6 to Noviembre 7
5.3 | Evaluacion del Proyecto | Jose Sanchez | Josue Moreno | Salvador Meza | Jose Hernandez | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 3 | 0% | bar: Noviembre 8 to Noviembre 10
5.3.1 | Lecciones Aprendidas | Jose Sanchez | Josue Moreno | Salvador Meza | Jose Hernandez | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2 | 0% | bar: Noviembre 8 to Noviembre 9
5.3.2 | Informe de Cierre del Proyecto | Jose Sanchez | Josue Moreno | Salvador Meza | Jose Hernandez | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0% | bar: Noviembre 10