## Presupuesto
Nº Presupuesto | Fecha
1 | 2023-10-29
Datos Empresa |  |  | Datos Cliente
Equipo 2 |  |  | Universidad Tecnologica De Leon
Blvd. Universidad Tecnologica, #225 |  |  | Blvd. Universidad Tecnologica, #225
RFC: S/N |  |  | RFC: UTL-941208-TR2
Teléfono: 477 3212999 |  |  | Teléfono: 477 710 0020
Mail: 20001004@alumnos.utleon.edu.mx |  |  | Mail: sotecnico@utleon.edu.mx
Descripción |  |  |  | Precio | Unidad | Importe
1 Plan de Proyecto |  |  |  | 1455.2083 | 1 | 1455.2083
1.1 Acta Constitutiva (Charter Project) |  |  |  | 476.25 | 1 | 476.25
1.1.1 Descripción General |  |  |  | 105.8333 | 1 | 105.8333
1.1.2 Objetivos, Justificación y Proposito del Proyecto |  |  |  | 79.375 | 1 | 79.375
1.1.3 Alcance del Proyecto |  |  |  | 132.2917 | 1 | 132.2917
1.1.4 Requerimiento de Aceptación |  |  |  | 158.75 | 1 | 158.75
1.2 Matriz de Interesados |  |  |  | 793.75 | 1 | 793.75
1.2.1 Identificar los Interesados |  |  |  | 105.8333 | 1 | 105.8333
1.2.2 Crear el Cuadrante de Interes/Poder |  |  |  | 158.75 | 1 | 158.75
1.2.3 Definir Expectativas, Descripcion y Entregable para los Interesados |  |  |  | 529.1667 | 1 | 529.1667
1.3 WBS (Work Breakdown Structure) |  |  |  | 185.2083 | 1 | 185.2083
1.3.1 Definir Paquetes de Trabajo, Actividades y Entregables |  |  |  | 105.8333 | 1 | 105.8333
1.3.2 Estructurar el Diagrama de WBS |  |  |  | 79.375 | 1 | 79.375
2 Requerimientos |  |  |  | 846.6667 | 1 | 846.6667
2.1 Identificacion de Requerimientos |  |  |  | 317.5 | 1 | 317.5
2.1.1 Lista de Requerimientos de la Universidad |  |  |  | 317.5 | 1 | 317.5
2.2 Analisis de Requerimientos |  |  |  | 529.1667 | 1 | 529.1667
2.2.1 Documento de Requerimiento Funcionales |  |  |  | 264.5833 | 1 | 264.5833
2.2.2 Documento de Requerimiento No Funcionales |  |  |  | 264.5833 | 1 | 264.5833
3 Diseño y Aspecto |  |  |  | 12223.75 | 1 | 12223.75
3.1 Diseño de la Interfaz |  |  |  | 4233.3333 | 1 | 4233.3333
3.1.1 Prototipos de Diseño |  |  |  | 529.1667 | 8 | 4233.3333
3.2 Selección de Colores y Tipografia |  |  |  | 317.5 | 1 | 317.5
3.2.1 Paleta de Colores |  |  |  | 158.75 | 1 | 158.75
3.2.2 Tipografia Estadar |  |  |  | 158.75 | 1 | 158.75
3.3 Diseño Responsivo |  |  |  | 4233.3333 | 1 | 4233.3333
3.3.1 Diseño para Dispositivos Moviles |  |  |  | 529.1667 | 8 | 4233.3333
3.4 Creacion de Elementos Graficos |  |  |  | 3439.5833 | 1 | 3439.5833
3.4.1 Iconos Personalizados |  |  |  | 105.8333 | 10 | 1058.3333
3.4.2 Imágenes de Encabezado |  |  |  | 158.75 | 15 | 2381.25
4 Funcionalidad y Rendimiento |  |  |  | 17674.1667 | 1 | 17674.1667
4.1 Desarrollo del Sitio Web |  |  |  | 12700 | 1 | 12700
4.1.1 Programacion de la Interfaz |  |  |  | 1587.5 | 8 | 12700
4.2 Implementacion de Funcionalidades |  |  |  | 3175 | 1 | 3175
4.2.1 Integracion de Formularios de Contacto |  |  |  | 529.1667 | 5 | 2645.8333
4.2.2 Implementacion de Busqueda |  |  |  | 529.1667 | 1 | 529.1667
4.3 Pruebas y Optimizacion |  |  |  | 1799.1667 | 1 | 1799.1667
4.3.1 Pruebas de Usabilidad |  |  |  | 529.1667 | 2 | 1058.3333
4.3.2 Optimizacion de Rendimiento |  |  |  | 740.8333 | 1 | 740.8333
5 Cierre de Proyecto |  |  |  | 1375.8333 | 1 | 1375.8333
5.1 Validacion del Proyecto |  |  |  | 105.8333 | 1 | 105.8333
5.1.1 Aprobacion de la Nueva Interfaz |  |  |  | 105.8333 | 1 | 105.8333
5.2 Entrega Final |  |  |  | 317.5 | 1 | 317.5
5.2.1 Documentacion del Proyecto |  |  |  | 105.8333 | 1 | 105.8333
5.2.2 Sitio Web en Produccion |  |  |  | 211.6667 | 1 | 211.6667
5.3 Evaluacion del Proyecto |  |  |  | 952.5 | 1 | 952.5
5.3.1 Lecciones Aprendidas |  |  |  | 105.8333 | 1 | 105.8333
5.3.2 Informe de Cierra del Proyecto |  |  |  | 846.6667 | 1 | 846.6667
TOTAL |  |  |  |  | 33575.625
Reserva de Gestion 5% |  |  |  |  | 1678.7812
Reserva de Contigencia 10% |  |  |  |  | 3357.5625
TOTAL de Presupuesto |  |  |  |  | 38611.9688
Firma de la Empresa |  | Firma del Cliente

## Costos Estimados de Actividades
Nº Presupuesto | Fecha
1 | 2023-10-29
Datos Empresa |  |  | Datos Cliente
Equipo 2 |  |  | Universidad Tecnologica De Leon
Blvd. Universidad Tecnologica, #225 |  |  | Blvd. Universidad Tecnologica, #225
RFC: S/N |  |  | RFC: UTL-941208-TR2
Teléfono: 477 3212999 |  |  | Teléfono: 477 710 0020
Mail: 20001004@alumnos.utleon.edu.mx |  |  | Mail: sotecnico@utleon.edu.mx
Descripción |  |  |  | Costo Más Probable | Costo Optimista | Costo Pestimista | Total
1.1.1 Descripción General |  |  |  | 100 | 180 | 55 | 105.8333
1.1.2 Objetivos, Justificación y Proposito del Proyecro |  |  |  | 75 | 135 | 41.25 | 79.375
1.1.3 Alcance del Proyecto |  |  |  | 125 | 225 | 68.75 | 132.2917
1.1.4 Requerimiento de Aceptación |  |  |  | 150 | 270 | 82.5 | 158.75
1.2.1 Identificar los Interesados |  |  |  | 100 | 180 | 55 | 105.8333
1.2.2 Crear el Cuadrante de Interes/Poder |  |  |  | 150 | 270 | 82.5 | 158.75
1.2.3 Definir Expectativas, Descripcion y Entregable para los Interesados |  |  |  | 500 | 900 | 275 | 529.1667
1.3.1 Definir Paquetes de Trabajo, Actividades y Entregables |  |  |  | 100 | 180 | 55 | 105.8333
1.3.2 Estructurar el Diagrama de WBS |  |  |  | 75 | 135 | 41.25 | 79.375
2.1.1 Lista de Requerimientos de la Universidad |  |  |  | 300 | 540 | 165 | 317.5
2.2.1 Documento de Requerimiento Funcionales |  |  |  | 250 | 450 | 137.5 | 264.5833
2.2.2 Documento de Requerimiento No Funcionales |  |  |  | 250 | 450 | 137.5 | 264.5833
3.1.1 Prototipos de Diseño |  |  |  | 500 | 900 | 275 | 529.1667
3.2.1 Paleta de Colores |  |  |  | 150 | 270 | 82.5 | 158.75
3.2.2 Tipografia Estadar |  |  |  | 150 | 270 | 82.5 | 158.75
3.3.1 Diseño para Dispositivos Moviles |  |  |  | 500 | 900 | 275 | 529.1667
3.4.1 Iconos Personalizados |  |  |  | 100 | 180 | 55 | 105.8333
3.4.2 Imágenes de Encabezado |  |  |  | 150 | 270 | 82.5 | 158.75
4.1.1 Programacion de la Interfaz |  |  |  | 1500 | 2700 | 825 | 1587.5
4.2.1 Integracion de Formularios de Contacto |  |  |  | 500 | 900 | 275 | 529.1667
4.2.2 Implementacion de Busqueda |  |  |  | 500 | 900 | 275 | 529.1667
4.3.1 Pruebas de Usabilidad |  |  |  | 500 | 900 | 275 | 529.1667
4.3.2 Optimizacion de Rendimiento |  |  |  | 700 | 1260 | 385 | 740.8333
5.1.1 Aprobacion de la Nueva Interfaz |  |  |  | 100 | 180 | 55 | 105.8333
5.2.1 Documentacion del Proyecto |  |  |  | 100 | 180 | 55 | 105.8333
5.2.2 Sitio Web en Produccion |  |  |  | 200 | 360 | 110 | 211.6667
5.3.1 Lecciones Aprendidas |  |  |  | 100 | 180 | 55 | 105.8333
5.3.2 Informe de Cierra del Proyecto |  |  |  | 800 | 1440 | 440 | 846.6667
Firma de la Empresa |  | Firma del Cliente